Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2020 год** | | | | | | | | | |
| Социальная поддержка замещающих семей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план | фактически освоено | процент освое-ния | плановое | фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1 - Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с семьями и детьми, которые находятся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, на ранней стадии семейного неблагополучия, для предупреждения социального сиротства и семейного неблагополучия, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1 - Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ информации о положении детей, проживающих на территории МО «Хиславичский район» Смоленской области | КДН и ЗП, ОСЗН, ЦЗН, ООиМП, МВД | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Формирование регистра лиц, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки и его корректировка | КДН и ЗП, ООиМП, МВД | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Продолжение формирования и своевременное пополнение единого банка данных о семьях и детях, находящихся в социально-опасном положении | КДН и ЗП, ОСЗН, ЦЗН, ООиМП, МВД | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Определение потребностей семей, включенных в регистр нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки | КДН и ЗП, ОСЗН, ООиМП | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 2 - Повышение качества услуг, предоставляемых семьям и детям, находящимся в социально опасном положении** |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.5. | Индивидуальные консультации по правовым вопросам, оказание помощи при оформлении документов в суд и другие государственные органы по вопросам защиты прав несовершеннолетних | КДН и ЗП, ОСЗН, ЦЗН, ООиМП, МВД | х | х | х | х | х | 9 | х |
| 1.6. | Внеочередное определение детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, в многодетных и неполных семьях, в ДОУ | ООиМП | х | х | х | х | х | 1 | х |
| 1.7. | Выступление на родительских собраниях в ОУ специалистов органов системы профилактики по вопросам семьи и детства | КДН и ЗП, ОСЗН, ЦЗН, ООиМП, МВД | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 3 - Улучшение социально-экономического положения семей, находящихся в социально опасном положении** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Оказание содействия родителям несовершеннолетних в трудоустройстве | ОУ, ЦЗН | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.9. | Организация трудоустройства и занятости детей из семей, состоящих на едином учете в районном банке данных по семьям, находящимся в социально-опасном положении, в летний период | ООиМП,  ОУ, ЦЗН | х | х | х | х | х | 1 | х |
| 1.10. | Приобретение подарков для детей-первоклассников из семей, состоящих на учете в районном банке данных по семьям, находящимся в социально-опасном положении | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | 4 | 4 | 100 | х | х | х |
| 1.11. | Приобретение новогодних подарков для детей из семей, состоящих на едином учете в районном банке данных по семьям, находящимся в социально-опасном положении | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | 0,249 | 0,249 | 100 | х | х | х |
| **Цель 2 - Создание благоприятных условий для каждого ребенка, воспитывающегося в замещающей семье, в соответствии с его индивидуальными потребностями и особенностями развития** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1 - Пропаганда семейных традиций, семейного благополучия** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ежегодного районного тематического родительского собрания | ООиМП | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Статьи в газете «Хиславичские известия» | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | х | х | х | х | х | 3 | х |
| 2.3. | Проведение семинаров для опекунов, попечителей, приемных родителей | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | х | х | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 2 - Поддержка замещающих семей, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Внеочередное определение детей, проживающих в замещающих семьях, в ДОУ | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5. | Организация педагогического сопровождения подопечных и приемных детей в образовательных учреждениях | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.), ОУ | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6. | Организация и проведение экскурсий, посещение кинотеатров, поездок для детей, проживающих в семьях опекунов, приемных родителей | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.),  ОУ, ОК | местный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| 2.7. | Организация и посещение замещающих семей ежегодного областного праздника «День опекуна» | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| 2.8. | Приобретение подарков выпускникам, первоклассникам, проживающим в семьях опекунов и приемных родителей | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | 8 | 8 | 100 | х | х | х |
| 2.9. | Организация поездки детей из замещающих семей на Губернаторскую ёлку в г. Смоленск | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| 2.10. | Приобретение новогодних подарков для детей, проживающих в семьях опекунов и приемных родителей | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | 4,326 | 4,326 | 100 | х | х | х |
| 2.11. | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | областной бюджет | 1380,957 | 1380,957 | 100 | х | х | х |
| 2.12. | Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | областной бюджет | 554,396 | 554,396 | 100 | х | х | х |
| 2.13. | Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | областной бюджет | 612,728 | 612,728 | 100 | х | х | х |
| **Цель 3 - Совершенствование мер социальной поддержки выпускников детских домов, школ интернатов, содействие в их трудоустройстве** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1 - Совершенствование мер социально поддержки выпускников интернатных учреждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории МО «Хиславичский район» и обучающихся в учреждениях различных видов | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | х | х | х | х | х | 2 | х |
| 3.2. | Вручение памятных подарков выпускникам интернатных учреждений | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | 2 | 2 | 100 | х | х | х |
| 3.3. | Содействие в трудоустройстве лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.), ЦЗН | х | х | х | х | х | 5 | х |
| 3.4. | Организация помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| **Цель 4 - Развитие и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1 - Пропаганда семейных форм устройства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и издание буклетов (брошюр) и иной печатной продукции с целью пропаганды семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и распространение их по организациям и учреждениям района | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | местный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Оформление информационных уголков, стендов в ОУ, ДОУ, учреждениях культуры, здравоохранения, службы занятости, Администрациях городского и сельских поселений района | ООиМП | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 2 муниципальной программы Информирование граждан о возможности принять ребенка в семью** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Индивидуальные консультации по правовым вопросам, связанным с формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | х | х | х | х | х | 7 | х |
| 4.4. | Размещение информации на сайте ООиМП о детях-сиротах и детях оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве в семью | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | х | х | х | х | х | 1 | х |
|  | **Основное мероприятие 3 муниципальной программы Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Приобретение жилых помещений для предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа для последующего предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | областной бюджет | 5861,592 | 5861,592 | 100 | х | х | х |
| 4.6. | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа | ООиМП (Павлюченкова Е.Н.) | областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| 4.7. | Получение технических паспортов и иных документов на жилые помещения, предназначенные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области (Долгалева Л.А.) | местный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| 4.8. | Уплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области (Долгалева Л.А.) | местный бюджет | 110,721 | 612,728 | 100 | х | х | х |
| 4.9. | Обеспечение, обслуживание, ремонт жилых помещений, предназначенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области (Долгалева Л.А.) | местный бюджет | 50,704 | 50,704 | 100 | х | х | х |