# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИСЛАВИЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    15 марта  2013 г. № 75

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить муниципальную целевую Программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

И.п. Главы Администрации муниципального

образования «Хиславичский район»

Смоленской области	                 Н.Н. Матвеев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации  муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области

от  15 марта 2013 г. № 75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года

Хиславичи

2013

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел по экономике и комплексному развитию Хиславичского района Смоленской области |
| Цель и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; - создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности; - повышение престижности проживания в сельской местности. Основными задачами Программы являются: - повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой; - улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов на селе; - повышение территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры и уровня инженерного оборудования жилищной сферы села; - формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни, повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда; - информирование населения о реализации мероприятий Программы |
| Целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются: - повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии; - повышение территориальной доступности объектов сферы села за счет расширения их сети; -улучшение жилищных условий семей проживающих в сельской местности; - привлечение молодых специалистов на работу в сельскую местность. |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 104525 тыс. рублей, из них: средства федерального и областного бюджета – 94236 тыс. рублей; средства местного бюджета – 3400 тыс. рублей. средства внебюджетных источников – 6889 тыс. рубля. |
| Организация и контроль за реализацией Программы | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446, необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению в сельском хозяйстве дефицита специалистов и квалифицированных рабочих.

На селе ситуация сложившаяся в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.

За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно - экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Часть муниципального жилищного фонда не обеспечена коммунальными удобствами. Водопроводная система обветшала и не может в полной мере обеспечить население качественной питьевой водой. В результате, большинство  населения вынуждены пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам.

Ухудшается демографическая ситуация. Естественная убыль населения резко увеличилась. Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение численности  населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе.

Комплекс накопившихся с 90-х годов производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток  рабочий силы. В результате  ощущается недостаток профессиональных кадров как в агропромышленном комплексе так и на производстве.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном  и производственном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе обеспечение качественного водоснабжения.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельской территории и эффективного функционирования агропромышленного и  производства необходимо усилить муниципальную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим  значением;

- потребностью формирования базовых условий для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение  задач агропромышленного комплекса;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению, органов местного самоуправления,  организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей;

- приоритетностью государственной и муниципальной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

# II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований;

- сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создание основ для повышения привлекательности проживания в сельской местности;

- создание необходимых условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований;

- эффективная реализация полномочий органов местного самоуправления;

- расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития сельской экономики в целях обеспечения роста собственных доходов и уровня потребления сельского населения.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

- привлечение и закрепление для работы в системе агропромышленного комплекса и других секторах сельской экономики молодых специалистов;

- повышение уровня и качества водоснабжения сельских поселений,

- повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих мест на селе.

В перспективе программные задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских муниципальных образований.

Основные пути решения программных задач:

- приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских населенных пунктов;

- разработка и реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований.

- повышение эффективности использования материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности;

- разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных и жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий (в том числе многопрофильного использования), адаптированных к различным типам сельских поселений, их местоположению, демографической ситуации и другим условиям;

- снижение стоимости сельского жилищного строительства путем внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья "под ключ", развития инжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;

- создание условий для привлечения в социальную сферу села средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных источников, а также для функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.

Одним из критериев распределения средств местного бюджета, предусмотренных для реализации мероприятий Программы, будет являться наличие реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных проектов развития сельскохозяйственного производства на территории  муниципального образования и поселения.

С учетом возможностей ресурсного обеспечения программных мероприятий на федеральном и региональном уровнях сроки реализации Программы в три этапа:

I этап: 2013 год – разработка нормативных правовых актов в целях реализации Программы, механизмов привлечения недостающих для реализации Программы финансовых ресурсов;

II этап: 2014 – 2020 годы – наиболее полная непосредственная реализация целевых мероприятий;

III этап: 2020 год – дальнейшее развитие и завершение Программы, разработка новой программы.

Исходя из ресурсных возможностей областного бюджета, приоритетными направлениями государственной поддержки являются жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений Хиславичского района. В результате реализации мероприятий Программы повысится уровень предоставления коммунальных услуг, 22 семьи улучшат жилищные условия.

III. Мероприятия Программы

Программа включает мероприятия по социальному развитию села, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Смоленской области, местного бюджета, а также внебюджетных источников.

Организационное обеспечение предполагает проведение планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказание содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области газоснабжения, водоснабжения и улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к Программе.

# IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета,  областного бюджета,  местного  бюджета   и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет – 104525 тыс. рублей, в том числе:

-средства федерального и областного бюджета 94236 тыс. рублей;

-средства местного бюджета  - 3400 тыс. рублей

- средства внебюджетных источников – 6889 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете и решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию Программы.

# V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется  заказчиками с участием заинтересованных  органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Заказчики Программы осуществляют:

- отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию Программы;

- согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- заключение соглашений с органами  государственной  власти и органами  местного самоуправления;

- контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

- оценка эффективности реализации Программы (Приложение 1).

Приложение 1

Методика оценки эффективности

1. Оценка эффективности реализации Программы производится ее заказчиком ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей, путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.

2. Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

- эффективность хода реализации отдельного мероприятия Программы (в процентах);

- фактический показатель выполнения отдельного мероприятия Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

- нормативный показатель, утвержденный Программой.

3. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

- эффективность реализации Программы (в процентах;)

- фактические показатели, достигнутые в ходе реализации Программы;

- нормативные показатели, утвержденные Программой;

- количество показателей.

Приложение 2

Перечень программных мероприятий

1. Развитие водоснабжения

Главными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение экологической обстановки в сельской местности, рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  | Федерального и областного бюджетов | местных бюджетов |  |
| 1. Реконструкция сетей водопровода в Кожуховичском сельском поселении Хиславичского района Смоленской области в д.Клюкино, д. Стайки, д.Братковая и д.Городчанка | 2015 - 2017 | 12 000 | 11 400 | 600 | органы местного самоуправления; физические и юридические лица |
| 2. Реконструкция сетей водопровода протяженностью 3 км в Корзовском сельском поселении Хиславичского района Смоленской области | 2018 | 4 500 | 4275 | 225 | органы местного самоуправления; физические и юридические лица |
| 3. Реконструкция сетей водопровода протяженностью 5 км в Соинском сельском поселении Хиславичского района Смоленской области | 2019 | 6 800 | 6 460 | 340 | органы местного самоуправления; физические и юридические лица |
| 4. Реконструкция сетей водопровода протяженностью 3,7 км в Городищенском сельском поселении Хиславичского района Смоленской области | 2019 | 5 200 | 4 940 | 260 | органы местного самоуправления; физические и юридические лица |
| 5. Реконструкция сетей водопровода протяженностью 9 км в Череповском сельском поселении Хиславичского района Смоленской области | 2020 | 10 000 | 9 500 | 500 | органы местного самоуправления; физические и юридические лица |
| Итого: |  | 38 500 | 36 575 | 1 925 |  |

# 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.

В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования.

Реализация указанных мероприятий позволит:

- улучшить жилищные условия, повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

- создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

- привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;

- создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  | Федерального и областного бюджетов | внебюджетных источников |  |
| Предоставление социальных выплат гражданам, на строительство (приобретение) жилья в сельской местности |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, физические и юридические лица Органы местного самоуправления, физические и юридические лица |
| 108 кв. м | 2014 | 2 700 | 1890 | 810 |  |
| 126 кв. м | 2015 | 3 150 | 2 205 | 945 |  |
| 108 кв. м | 2016 | 2 700 | 1890 | 810 |  |
| 144 кв.м | 2017 | 3 600 | 2 520 | 1 080 |  |
| 108 кв.м | 2018 | 2 700 | 1890 | 810 |  |
| 108 кв.м | 2019 | 2 700 | 1890 | 810 |  |
| 108 кв.м | 2020 | 2 700 | 1890 | 810 |  |
| Итого: |  | 20 250 | 14 175 | 6 075 |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 72 кв. м | 2014 | 1 800 | 1710 | 90 |  |
| 87 кв.м | 2015 | 2 175 | 2 066 | 109 |  |
| 126 кв.м | 2016 | 3150 | 2 993 | 157 |  |
| 105 кв.м | 2017 | 2625 | 2 494 | 131 |  |
| 87 кв. м | 2018 | 2 175 | 2 066 | 109 |  |
| 87 кв. м | 2019 | 2 175 | 2 066 | 109 |  |
| 87 кв. м | 2020 | 2 175 | 2 066 | 109 |  |
| Итого: |  | 16 275 | 15 461 | 814 |  |
| Всего : |  | 36 525 | 29 636 | 6 889 |  |

3. Развитие газификации

Главными целями Программы в области развития газификации в сельской местности предполагает повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  | Федерального и областного бюджета | местных бюджетов |  |
| 1. Газоснабжение жилой зоны протяженностью 7,2 км Микшинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области | 2014 | 4 000 | 3 800 | 200 | органы местного самоуправления, физические и юридические лица |
| 2. Газоснабжение жилой зоны протяженностью 9,5 км Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области | 2014 -2015 | 6 000 | 5 700 | 300 | органы местного самоуправления, физические и юридические лица |
| 3. Газоснабжение жилой зоны протяженностью 8,6 км д. Новая Воробьевка, д.Владимировка Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области | 2015 - 2016 | 6 500 | 6 175 | 325 | органы местного самоуправления, физические и юридические лица |
| 4. Газоснабжение жилой зоны протяженностью 5 км Соинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области | 2017 | 5 700 | 5 415 | 285 | органы местного самоуправления, физические и юридические лица |
| 5. Газоснабжение жилой зоны протяженностью 2,5 км д. Большие Лызки Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области | 2018 | 3 000 | 2 850 | 150 | органы местного самоуправления, физические и юридические лица |
| 6. Газоснабжение жилой зоны протяженностью 2 км д. Большие Хутора, Колесниковского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области | 2019 | 2 300 | 2 185 | 115 | органы местного самоуправления, физические и юридические лица |
| 7. Газоснабжение жилой зоны протяженностью 1,5 км д. Октябрьское Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области | 2020 | 2 000 | 1 900 | 100 | органы местного самоуправления, физические и юридические лица |
| Итого: |  | 29 500 | 28 025 | 1 475 |  |

Сводная таблица объемов финансирования Программы

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федерального и областного бюджета | Местных бюджетов | Внебюджетные источники |
| 1. Развитие водоснабжения | 38 500 | 36 575 | 1 925 | - |
| 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 36 525 | 29 636 | - | 6 889 |
| 3. Развитие газификации | 29 500 | 28 025 | 1 475 | - |
| Итого: | 104 525 | 94236 | 3400 | 6889 |

| Отп. 1 экз. – в дело ###### Исп. О.В. Куцабина «_____» ____________ 2013 г. |  | Разослать: прокуратура - 1, отдел по экономике и комплексному развитию - 2. |
| --- | --- | --- |