## ГПО
"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора-
главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Смоленскэнерго»
В.В. Мордыкин
"_____" апреля 2018 г.
График плановых отключений
филиал ПАО "МРСК Центра" -"Смоленскэнерго"
на май 2018г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | д Александровка | быт | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор обрезка ДКР | Хиславичский
2 | д Александровка | быт | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор обрезка ДКР | Хиславичский
3 | д Александровка | быт | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор обрезка ДКР | Хиславичский
4 | д Заречье | быт | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
5 | д Заречье | быт | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
6 | д Заречье | быт | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
7 | д Заречье | быт | 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
8 | д Заречье | быт | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
9 | д Заречье | быт | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
10 | д Заречье | быт | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
11 | д Заречье | быт | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
12 | д Заречье | вод. башня | 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
13 | д Заречье | быт | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
14 | д Иозефовка | пилорама | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
15 | д Иозефовка | пилорама | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
16 | д Иозефовка | пилорама | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор, обрезка ДКР | Хиславичский
17 | д Иозефовка | вод. башня | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор | Хиславичский
18 | д Иозефовка | вод. башня | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ выправка опор | Хиславичский
19 | д Клюкино | быт | 2018-05-07 09:00 | 2018-05-07 17:00 | Для безопасного производства работ КТП-19-1 | Хиславичский
20 | д Клюкино | быт | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 17:00 | Для безопасного производства работ КТП-19-2 | Хиславичский
21 | д Октябрьское | быт | 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | Для безопасного производства работ МТП-6-1 | Хиславичский
22 | д Октябрьское | быт | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 17:00 | Для безопасного производства работ МТП-6-2 | Хиславичский
23 | д Октябрьское | быт | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | Для безопасного производства работ МТП-6-3 | Хиславичский
24 | д Октябрьское | быт, вод. башня | 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | Капитальный ремонт ТП-10кВ | Хиславичский
25 | д Октябрьское | быт, вод. башня | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 17:00 | Капитальный ремонт ТП-10кВ | Хиславичский
26 | д Октябрьское | быт, вод. башня | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | Капитальный ремонт ТП-10кВ | Хиславичский
27 | п Хиславичи | быт | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Вырубка ДКР | Хиславичский
28 | п Хиславичи | быт, ветлечебница | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Вырубка ДКР | Хиславичский
29 | п Хиславичи | быт | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Вырубка ДКР | Хиславичский
30 | п Хиславичи | быт, ветлечебница | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Вырубка ДКР | Хиславичский