Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ****о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2017 год** |
| «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области  |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план  | фактически освоено  | процент освое-ния | плановое  | фактическое  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Развитие общего образования»** |
| **1. Повышение качества образования и создание условий для повышения качества образования** |
| 1.1. | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (%). | ОУ | х | х | х | х | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%). |  ОУ | х | х | х  | х  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в условиях введения единой независимой системы оценки качества  | Подлегаева М.Е. | Бюджет МО | 5,0 | 5,0 | 100,0 | х | х |  |
| 1.4. | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в форме Единого государственного экзамена. | Вячистая О.В. | Бюджет МО | 5,0 | 5,0 | 100,0 | х | х |  |
| **2.Улучшение инфраструктурного и материально-технического обеспечения системы образования** |
| 2.1. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%). | ОУ  | х | х | х | х | 90,0 | 90,0 |  |
| 2.2. | Уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%). |   | х | х | х | х  | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Приобретение основных средств для общеобразовательных учреждений. | ОУ | Бюджет МО | 226,3 | 226,3 | 100,0 | х | х |  |
| 2.4. | Приобретение топлива для общеобразовательных учреждений. | ОУ | Бюджет МО | 400,0 | 400,0 | 100,0 | х | х |  |
| 2.5. | Приобретение горюче-смазочных материалов для общеобразовательных учреждений. | ОУ | Бюджет МО | 1530,0 | 1530,0 | 100,0 | х | х |  |
| 2.6. | Пополнение материальных запасов. | ОУ | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 2.7. | Оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг, услуг и работ по содержанию имущества общеобразовательных учреждений. | ОУ | Бюджет МО | 10467,9 | 10467,9 | 100,0 | х | х |  |
| 2.8. | Проведение мероприятий по формированию в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области сети базовых образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | ОУ | Бюджет МО, областной бюджет | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 2.9. | Создание в общеобразовательных организациях муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | ОУ | Бюджет МООбластной бюджет | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| **3.Развитие кадрового потенциала** |
| 3.1. | Соответствие среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений уровню среднемесячной годовой заработной платы по экономике региона (%). |  ОУ |  х | х | х | х | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Оплата труда работников общеобразовательных учреждений. |  ОУ | Бюджет МО  | 52279,0 | 52279,0 | 100,0 | х | х |  |
| 3.3. | Организация курсовой подготовки педагогических работников. | ОУ | Бюджет МО | 190,3 | 190,3 | 100,0 | х | х |  |
| 3.4. | Проведение медицинских осмотров | ОУ | Бюджет МО | 425,8 | 425,8 | 100,0 | х | х |  |
| **4.Организация оздоровления детей** |
| 4.1. | Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%). | ОУ  | х  | х | х | х | 64,0 | 66,7 |  |
| 4.2. | Организация питания обучающихся (завтраки). | ОУ  | Бюджет МО  | 1047,0 | 1047,0 | 100,0 | 1047,0 | 1047,0 |  |
| 4.2.1. | Питание детей в ГПД. | ОУ |  | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 4.2.2. | Питание детей в пришкольном интернате.  | ОУ |  | 103,6 | 103,6 | 100,0 | х | х |  |
| 4.3. | 4.3. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | ОУ | Бюджет МО, областной бюджет | 60,0;276,1 | 60;276,1 | 100,0 | х | х |  |
| 4.4. | Приобретение медикаментов для общеобразовательных учреждений. | ОУ | Бюджет МО  | 5,0 | 5,0 | 100,0 | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** |
| **5.Обеспечение доступности дошкольного образования** |
| 5.1. | Увеличение доли детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет (%). | Семенина Т.Л. |  х | х | х | х | 42,0 | 42,0 |  |
| 5.2. | Уменьшение доли детей в возрасте 1,5-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет (%). | Семенина Т.Л.  | х  | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 5.3. |  Совершенствование качества и технологии образования: осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме (да/нет) | ДОУ | х | х | х | х | да | да |  |
| 5.4. | Организация полноценного питания дошкольников. | ДОУ | Бюджет МО | 50,0 | 50,0 | 100,0 | х | х |  |
| 5.5. | Приобретение медикаментов для дошкольных образовательных учреждений. | ДОУ | Бюджет МО | 5,0 | 5,0 | 100,0 | х | х |  |
| 5.6. | Проведение мероприятий для дошкольников. | ДОУ | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| **6.Улучшение инженерного и материально-технического обеспечения учреждений дошкольного образования** |
| 6.1. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%.).  | х  |  х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Приобретение материальных запасов. |  ДОУ | Бюджет МО  | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 6.3. | Оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг и работ по содержанию имущества и прочих услуг и работ. | ДОУ | Бюджет МО | 2536,5 | 2536,5 | 100 | х | х |  |
| 6.4. | Приобретение основных средств. | ДОУ | Бюджет МО | 58,4 | 58,4 | 100 | х | х |  |
| **7.Сохранение и развитие кадрового потенциала дошкольных образовательных учреждений** |
| 7.1. | Соответствие среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений уровню среднемесячной годовой заработной платы по экономике региона (%).  | ДОУ | х | х | х | х | 100 | 100 |  |
| 7.2. | Оплата труда и начисления на оплату труда работников дошкольных учреждений. | ДОУ | Местный бюджет,Областной бюджет | 4942,3;5235,3 | 4942,3;5235,3 | 100 | **х** | х |  |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»** |
| **8.Повышение качества дополнительного образования»** |
| 8.1. | Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в ДДТ (чел.). | ДДТ | х | х | х | х | 157 | 157 |  |
| **9.Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения дополнительного образования детей** |
| 9.1. | Соответствие среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений уровню среднемесячной годовой заработной платы по экономике региона (%). | ДДТ | х | х | х | х | 100 | 100 |  |
| 9.1.1. | Оплата труда работников МБУ ДОД Дом детского творчества | ДДТ | Бюджет МО | 1033,3 | 1033,3 | 100 | х | х |  |
| 9.2. |  Количество проведенных ДДТ мероприятий (ед.) | ДДТ | х | х | х | х | 35 | 35 |  |
| **10.Улучшение инфраструктуры и материально-технического обеспечения системы дополнительного образования** |
| 10.1. | Приобретение основных средств. | ДДТ | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 10.2. | Пополнение материальных запасов. | ДДТ | Бюджет МО | 1,1 | 1,1 | 100 | х | х |  |
| 10.3. | Оплата услуг связи, электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, услуг по содержанию имущества и прочих услуг. | ДДТ | Бюджет МО | 43,9 | 43,9 | 100 | х | х |  |
| **Подпрограмма «Организация оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений»** |
| **11.Организация и проведение оздоровления в каникулярное время** |
| 11.1. | Сохранение количества детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в оздоровление в каникулярное время от общего числа детей в районе (%). | Герасимова Т.В. | х | х | х | х | 37,0 | 37,0 |  |
| 11.2. | Реализация права каждого ребенка на оздоровление в каникулярное время, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в районе (%). | Герасимова Т.В. | х | х | х | х | 37,0 | 37,0 |  |
| **12.Организация занятости учащихся в каникулярное время на базе образовательных учреждений** |
| 12.1. | Трудоустройство учащихся во время оздоровления детей и подростков в каникулярное время (%). | Герасимова Т.В., ОУ | х | х | х | х | 7,0 | 7,0 |  |
| 12.2. | Трудоустройство учащихся во время каникулярного времени и свободное от учебы время |  ОУ | Бюджет МО | 36,0 | 36,0 | 100 | х | х |  |
| 12.3. | Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области |  | Бюджет МО | 2,0 | 2,0 | 100 | х | х |  |
| **Подпрограмма «Одаренные дети Хиславичского района»** |
| **13.Организация и проведение мероприятий с целью выявления способных и «одаренных детей»** |
| 13.1. | Увеличение количества мероприятий с целью выявления способных "Одаренных детей" (ед.). | Герасимова Т.В., ДДТ | х | х | х | х | 20,0 | 20,0 |  |
| 13.2. | Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. | Герасимова Т.В., ДДТ | Бюджет МО | 10,0 | 10,0 | 100 | х | х |  |
| 13.3. | Организация и проведение художественно-творческих мероприятий . | Герасимова Т.В., ДДТ | Бюджет МО | 7,0 | 7,0 | 100 | х | х |  |
| 13.4. | Организация и проведение мероприятий научно-технического творчества. | Герасимова Т.В., ДДТ | Бюджет МО | 3,0 | 3,0 | 100 | х | х |  |
| 13.5. | Организация и проведение муниципальных предметных олимпиад, участие в региональных олимпиадах. | Аганина К.В. | Бюджет МО | 5,0 | 5,0 | 100 | х | х |  |
| **14.Поддержка и сопровождение способных и «одаренных детей»** |
| 14.1. | Доля способных и "одаренных детей" в общей численности детей в районе (%). | Герасимова Т.В., ДДТ | х | х | х | х | 25 | 25 |  |
| 14.2. | Вручение Гагаринской премии и поощрение медалистов. | Герасимова Т.В. | Бюджет МО | 26,0 | 26,0 | 100 | х | х |  |
| 14.3. | Организация участия в мероприятиях регионального, Всероссийского и международного уровней. | Герасимова Т.В., ДДТ | Бюджет МО | 29,0 | 29,0 | 100 | х | х |  |
| **Подпрограмма «Молодежь Хиславичского района**» |
| **15.Организация и проведение мероприятий с молодежью** |
| 15.1. | Увеличение количества проводимых мероприятий с молодежью (ед). | Герасимова Т.В., ДДТ | х | х | х | х | 10 | 10 |  |
| 15.2. | Организация и проведение профилактических мероприятий. | Герасимова Т.В., ОУ | Бюджет МО | 2,0 | 2,0 | 100 | х | х |  |
| 15.3. | Организация и проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. | Герасимова Т.В., Отдел по культуре и спорту | Бюджет МО | 8,0 | 8,0 | 100 | х | х |  |
| 15.4. | Организация участия молодежи в профильных сменах: "Архитектура таланта", "Школа лидера", "Смола" | Герасимова Т.В., ОУ | Бюджет МО | 10,0 | 10,0 | 100 | х | х |  |
| **16.Укрепление материально-технической базы** |
| 16.1. | Количество приобретенных материально-технических ценностей (ед). | Герасимова Т.В., ОУ | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 16.2. | Приобретение оборудования для организации проведения массовых мероприятий | Герасимова Т.В., ОУ | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 16.3. | Приобретение и изготовление печатных изданий и плакатной продукции | Герасимова Т.В., ОУ | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | **х** | х |  |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Хиславичского район»** |
| **17.Организация и проведение мероприятий патриотической направленности** |
| 17.1. |  Увеличение количества проводимых мероприятий патриотической направленности (ед). | Герасимова Т.В., ДДТ, Отдел по культуре и спорту | х | х | х | х | 5 | 5 |  |
| 17.2. | Организация и проведение слета детских общественных организаций. | Герасимова Т.В., ДДТ, Отдел по культуре и спорту | Бюджет МО | 2,0 | 2,0 | 100 | х | х |  |
| 17.3. | Организация и проведение пятидневных военизированных сборов. | Герасимова Т.В., ДДТ, Отдел по культуре и спорту | Бюджет МО | 8,0 | 8,0 | 100 | х | х |  |
| **18.Укрепление материально-технической базы** |
| 18.1. | Количество приобретенных материально-технических ценностей (ед). | Герасимова Т.В., ОУ | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 18.2. | Приобретение электронного стрелкового тира. | Герасимова Т.В., ОУ | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 18.3. | Приобретение и изготовление печатных изданий и плакатной продукции | Герасимова Т.В., ОУ | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | х | х | х |