Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2018 год** | | | | | | | | | |
| **«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план | фактически освоено | процент освое-ния | плановое | фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение бюджетного процесса Финансового управления Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | средства местного бюджета | 5381,4 | 5353,7 | 99,5 | х | х | х |
| 1.2. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Хиславичский район»Смоленской области к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%) | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | средства местного бюджета | х | х | х | 0,02 | 0,02 |  |
| 1.4. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%) | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | средства местного бюджета | х | х | х | 0,002 | 0,002 |  |
| **2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области (тыс. руб.) | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | средства местного бюджета | 3,8 | 3,8 | 100,0 | х | х | х |
| **3. Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Расчет и перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | средства областного и местного бюджетов | 26775,3 | 26775,3 | 100,0 | х | х | х |
| 3.2. | Расчет и перечисление сумм дотаций на сбалансированность бюджетов поселений | Финансовое управление администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | средства местного бюджетов |  |  |  | х | х | х |