Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2018 год** | | | | | | | | | |
| Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план | фактически освоено | процент освое-ния | плановое | фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие по техническому переоснащению и ремонту зданий структурных единиц (в том числе филиалов) МБУК «Хиславичский РЦ КДР и НТ» | Сенченко Наталья Михайловна | Бюджет МО «Хиславичский район»; областной бюджет | 210,1 | 210,1 | 100 | х | х |  |
| 3.1. | Доля отремонтированных и переоснащенных зданий от общего количества | Зубачева Валентина Николаена |  | х | х | х | 16 | 16 |  |
| 4. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (событийных) на территории Хиславичского района | Зубачева Валентина Николаена | Бюджет МО «Хиславичский район» | 70,0 | 70,0 | 100 | х | х |  |
| 4.1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | Зубачева Валентина Николаена |  | х | х | х | 2600 | 2600 |  |
| 5. | Улучшение материально-технического обеспечения МБУК «Хиславичский РЦ КДР и НТ» | Зубачева Валентина Николаена | Бюджет МО «Хиславичский район» | 1971,3 | 1971,3 | 100 | х | х |  |
| 6. | Развитие кадрового потенциала | Зубачева Валентина Николаена | Бюджет МО «Хиславичский район» | 17116,8 | 17100,3 | 99,9 | х | х |  |
| 6.1. | Соотношение средней заработной платы работников культуры уровню средней по региону |  |  | х | х | х |  |  |  |
| **Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»** | | | | | | | | | |
| 7. | Обновление библиотечных фондов | Мироненко Наталья Ивановна | Бюджет МО «Хиславичский район»; Областной бюджет | 187,8 | 187,8 | 100 | х | х |  |
| 7.1. | Экземпляры на 1000 человек (единиц) |  |  | х | х | х | 430 | 430 |  |
| 8. | Компьютеризация библиотек района | Мироненко Наталья Ивановна | Бюджет МО «Хиславичский район»; Областной бюджет | 18,0 | 18,0 | 100 | х | х |  |
| 8.1. | Процент библиотек, оснащенных компьютерным оборудованием | Мироненко Наталья Ивановна | Бюджет МО «Хиславичский район»; Областной бюджет | х | х | х | 30 | 30 |  |
| 9. | Улучшение состояния материально-технической базы библиотек | Мироненко Наталья Ивановна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | 262,5 | 262,5 | 100 | х | х |  |
| 9.1. | Процент библиотек, улучшивших материально-техническую базу | Мироненко Наталья Ивановна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | х | х | х | 10 | 10 |  |
| 10. | Совершенствование кадрового состава библиотек | Мироненко Наталья Ивановна | Бюджет МО «Хиславичский район»; Областной бюджет | 8299,9 | 8299,9 | 100 | х | х |  |
| 10.1. | Процент человек, повысивших квалификацию | Мироненко Наталья Ивановна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | х | х | х | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма «Музейная деятельность»** | | | | | | | | | |
| 11. | Обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов | Терещенкова Светлана Васильевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | 20,0 | 20,0 | 0 | х | х |  |
| 12. | Комплектование и пополнение музейных фондов | Терещенкова Светлана Васильевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 12.1 | Комплектование и пополнение музейных фондов (единиц) | Терещенкова Светлана Васильевна |  | х | х | х | 20 | 20 |  |
| 13. | Создание новых и обновление действующих музейных экспозиций | Терещенкова Светлана Васильевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 13.1. | Создание новых и обновление действующих музейных экспозиций (единиц) | Терещенкова Светлана Васильевна |  | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 14. | Внедрение новых технологий | Терещенкова Светлана Васильевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 14.1. | Создание электронной базы данных- Оцифровка фонда (единиц) | Терещенкова Светлана Васильевна |  | х | х | х | 150 | 150 |  |
| 15. | Улучшение состояния материально-технической базы музея | Терещенкова Светлана Васильевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | 17,1 | 17,1 | 100 | х | х |  |
| 16. | Совершенствование кадрового состава музея | Терещенкова Светлана Васильевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; Областной бюджет | 715,8 | 715,8 | 100,0 | х | х |  |
| **Подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | |
| 17. | Улучшение материально-технической базы школы | Скадорва Жанна Дмитриевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | 271,0 | 271,0 | 100,0 | х | х |  |
| 18. | Компьютеризация МБУ ДО Хиславичская ДШИ | Скадорва Жанна Дмитриевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | 17,5 | 17,5 | 100 | х | х |  |
| 19. | Совершенствование кадрового состава школы | Скадорва Жанна Дмитриевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | 3967,7 | 3967,7 | 100 | х | х |  |
| 19.1. | человек, повысивших квалификацию | Скадорва Жанна Дмитриевна | Бюджет МО «Хиславичский район»; | х | х | х | 3 | 3 |  |