Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ****о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2018 год** |
| Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области  |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план  | фактически освоено  | процент освое-ния | плановое  | фактическое  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | Илларионова Виктория МихайловнаМаксименков Денис Геннадьевич   |  Местный бюджет   | 225,0 | 225,0 | 100 | х | х | х |
| 1.1. | Количество систематически занимающихся (чел.) | х | х | х | 160 | 160 |  |
| 1.2. | Количество секций |   | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 2. | Улучшение состояния материально-технической базы | Илларионова Виктория МихайловнаМаксименков Денис Геннадьевич   | Местный бюджет; Областной бюджет | 1544,2 | 1544,2 |  100 | х | х | х |
| 3. | Совершенствование кадрового состава | Илларионова Виктория МихайловнаМаксименков Денис Геннадьевич  | Местный бюджет ; Областной бюджет  | 2905,0 | 2905,04 | 100,0  | х | х | х |
| 3.1. | Доля специалистов , повысивших квалификацию (%) | Илларионова Виктория МихайловнаМаксименков Денис Геннадьевич  |  | х | х | х | 0 | 0 |  |