# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19 августа 2020 г.  №  567-р

Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Хиславичского района

В целях заключения Соглашения о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Хиславичский район»

Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Хиславичского района.

Глава муниципального образования

«Хиславичский район»

Смоленской области                                                                              А.В. Загребаев

Визирование правового акта

| Отп.: 1 экз. – в дело Исп.: К.В. Аганина «_____» ____________2020 г. |  |  | Разослать: прокуратура - 1, Отдел образования - 2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Визы: О.В. Зайцева | _______________ |  |  | «____» ________________ 2020 г. |  |
| Визы: Т.В. Ущеко | _______________ |  |  | «____» _________________ 2020 г. |  |

Утвержден распоряжением

Администрации муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области

от 19 августа 2020 г. № 567-р

Перечень мероприятий

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Хиславичского района

(далее – Дорожная карта)

- Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты |  | ФИО, должность |  |  |  | Контактные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области |  | Зайцева Ольга Валентиновна, заместитель Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по социальным вопросам – начальник Отдела образования и молодежной политики |  |  |  | 8 (48140) 2-23-40 hislobraz@yandex.ru |  |  |  |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области (начало/завершение) |  | Дата начала работ |  |  |  | Дата завершения работ |  |  |  |
|  |  | 01.09.2020 |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |
| № п/п | Общие сведения |  | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области, реализующих образовательную программу начального общего образования |  | 6 | 05.06.2020 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования |  | 213 | 05.06.2020 | 213 |  | 203 | 193 | 190 |

- Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Заместитель Губернатора Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию и науке | 213/100 | 05.06.2020 | 213/100 | 203/100 | 193/100 | 190/100 |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4-х классов | Департамент Смоленской области по образованию и науке, Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области | 6/100 | 05.06.2020 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 |
| 3. | Включение в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4-х классов муниципальных образовательных организаций (далее – Программа) | Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области | есть | 01.09.2020 | есть | есть | есть | есть |

- Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся

1-4-х классов

| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню |  | III квартал 2020 года | Руководители образовательных организаций, Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области | Наличие законодательно утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.2. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | I квартал 2022 года | Руководители образовательных организаций, Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.3. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием |  | IV квартал 2020 года | Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области | Проведение мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием |
| 1.4. | Разработка и утверждение типового контракта на поставку продуктов питания |  | IV квартал 2020 года | Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области | Наличие утвержденного типового контракта на поставку продуктов питания |
| 1.5. |  | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | IV квартал 2020 года | Руководители образовательных организаций, Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4-х классах

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | III квартал 2020 года | Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям по оказанию услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4-х классов муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | IV квартал 2022 года | Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области | Проведение мониторинга соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям оказания услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4-х классов муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

| № п/п |  |  | Наименование задачи, результата | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель/ соисполнители |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  |  | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно |  | Руководители образовательных организаций, Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области |  |  |  | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно |  | Руководители образовательных организаций |  |  |  | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно |  | Руководители образовательных организаций, Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области |  |  |  | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы Мероприятия |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов | Постоянно |  | Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области |  |  |  | Проведение курсов, семинаров по подготовке и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами по организации и обеспечению питанием в школьных столовых образовательных организациях |  |  |  |  |
| 4. |  | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» |  |  | Ответственные: Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  |  |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |  |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню |  |  |  | муниципальный |  | 6/100 | III квартал 2020 года | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 | 6/100 |  |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся |  |  |  | муниципальный |  | 0 | I квартал 2023 года | 0 |  | 0 | 0 | 6/100 |  |

| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4-х классов |  | Ответственные: Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение |  |  | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 |  | 01.09.2023 |
| 2.1 | Наличие разработанных и утвержденных методических рекомендаций оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4-х классов и муниципальных образовательных организаций | муниципальный | нет |  |  | 05.06.2020 | нет | есть | есть |  | есть |
| 2.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанным и утвержденным методическим рекомендациям оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4-х классов муниципальных образовательных организаций | муниципальный | нет |  |  | 05.06.2020 | нет | нет | 6/100 |  | 6/100 |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4-х классов |  | Ответственные: Отдел образования и молодежной политики Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | муниципальный |  | 6/100 | 05.06.2020 |  | 6/100 | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |
| 3.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | муниципальный |  | 0 | 05.06.2020 |  | 6/100 | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ или мероприятий в программе по организации информационно- просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | муниципальный |  | да | 05.06.2020 |  | да | да |  | да | да |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами) | муниципальный |  | 6/100 | 05.06.2020 |  | 6/100 | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |