

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2020 г. № 82

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на период 2017-2027 годы» |

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

Внести в муниципальную программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на период 2017-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области № 502 от 30.10.2017г. (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области № 695 от 12.12.2018г., №163 от 08.05.2019г,№295 от 19.08.2019г.), следующие изменения:

1. в паспорте муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на период 2017-2027»:

- в гр.2 строке 7 слова «128 420 577,00 рублей»

заменить на слова «135 002 262,91 рублей»;

- в гр.2 строке 7 слова «2019 год – 17 990 123,21 рублей»

заменить на слова «2019 год 16 741 647,57 рублей»;

- в гр.2 строке 7 слова «2020 год – 9 580 208,00 рублей»

заменить на слова «2020 год 15 537 535,00 рублей»;

 - в гр.2 строке 7 слова «2021 год – 9 619403,00 рублей»

заменить на слова «2021 год 9 373 905,25 рублей»;

- в гр.2 строке 7 слова «2022 год – 7 430 000 рублей»

заменить на слова «2022 год 9 548 332,20 рублей».

1. в разделе 2

таблица 2 в пункте 2.4.2 «Характеристика автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области» изложить в следующей (новой) редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | протяженность, км | в т.ч. по видам покрытия | техническая категория |
| асфальт  | грунт |
| 1 | улица | Боровая | 0,49 | асфальт | грунт | V |
| 2 | улица | Берестнева | 2,1 | асфальт  | грунт | V |
| 3 | улица | Восточная | 0,45 | - | грунт | V |
| 4 | улица | Гагарина | 0,34 | - | грунт | V |
| 5 | переулок | Гагарина | 0,7 | - | грунт | V |
| 6 | улица | Дорожная | 0,72 | асфальт  | - | V |
| 7 | улица | Дачная | 0,51 | асфальт | - | V |
| 8 | улица | Зимницкого | 0,92 | - | грунт | V |
| 9 | улица | Зверева | 0,41 | асфальт  | - | V |
| 10 | улица | Заводская | 0,27 | асфальт  | - | V |
| 11 | улица | Запольная | 0,69 | - | грунт | V |
| 12 | улица | Заречная | 1,46 | асфальт- | грунт | V |
| 13 | улица | Комсомольская | 0,71 | - | грунт | V |
| 14 | улица | Красная площадь | 0,52 | асфальт  | - | V |
| 15 | улица | Кооперативная | 0,425 | асфальт  | - | V |
| 16 | улица | Кудрявицкого | 0,75 | -асфальт | грунт | V |
| 17 | переулок | Кооперативный | 0,15 | - | грунт | V |
| 18 | переулок | Комсомольский | 0,43 | - | грунт | V |
| 19 | улица | Луговая | 0,32 | - | грунт | V |
| 20 | улица | Лассальевская | 0,43 | асфальт- | - | V |
| 21 | переулок | Лассальевский | 0,2 | - | грунт | V |
| 22 | улица | Ленина | 1,15 | асфальт | - | V |
| 23 | улица | Лесная | 0,35 | асфальт- | - | V |
| 24 | улица | Льнозаводская | 0,5 | асфальт | грунт | V |
| 25 | улица | Молодежная | 0,3 | асфальт- | грунт | V |
| 26 | улица | Мира | 1,13 | асфальт- | - | V |
| 27 | улица | Новобазарная | 0,98 | - | грунт | V |
| 28 | 1-й переулок | Новобазарный | 0,35 | - | грунт | V |
| 29 | 2-й переулок | Новобазарный | 0,25 | - | грунт | V |
| 30 | улица | Озерная | 0,4 | -асфальт | грунт | V |
| 31 | переулок | Озерный | 0,25 | - | грунт | V |
| 32 | переулок | Октябрьский | 0,15 | - | грунт | V |
| 33 | улица | Октябрьская | 0,55 | асфальт | - | V |
| 34 | улица | Парковая | 0,45 | - | грунт | V |
| 35 | улица | Пролетарская | 0,55 | асфальт | - | V |
| 36 | улица | Пролетарская площадь | 0,32 | асфальт | - | V |
| 37 | переулок | Пролетарская площадь | 0,25 | -асфальт | - | V |
| 38 | улица | Пояркова | 0,49 | асфальт- | - | V |
| 39 | улица | Пушкина | 0,37 | асфальт | - | V |
| 40 | переулок | Пушкина | 0,42 | асфальт | - | V |
| 41 | улица | Рабочая | 0,28 | - | грунт | V |
| 42 | улица | Советская | 2,54 | асфальт | - | V |
| 43 | переулок | Советский | 0,15 | асфальт | - | V |
| 44 | улица | Строителей | 0,49 | - | грунт | V |
| 45 | переулок | Строителей | 0,2 | - | грунт | V |
| 46 | улица | Сергеенкова | 0,35 | -асфальт | грунт | V |
| 47 | переулок | Садовый | 0,24 | - | грунт | V |
| 48 | улица | Толстого | 0,41 | асфальт | - | V |
| 49 | улица | Урицкого | 0,66 | асфальт | - | V |
| 50 | 1-й переулок | Урицкого | 0,55 | - | грунт | V |
| 51 | 2-й переулок | Урицкого | 0,25 | - | грунт | V |
| 52 | улица | Шилкина | 0,50 | асфальт | - | V |
| 53 | переулок | Шилкина | 0,61 | - | грунт | V |
| 54 | переулок | Школьный | 0,15 | асфальт | - | V |
| 55 | улица | Энергетиков | 0,35 | асфальт | грунт | V |
| 57 | улица | Юбилейная | 0,2 | - | грунт | V |
| 58 | улица | Южная | 0,21 | - | грунт | V |

п. Фролово

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица | Гагарина | 0,52 | - | грунт | V |
| 2 | улица | Колхозная | 0,82 | - | грунт | V |
| 3 | улица | Кольцевая | 0,2 | - | грунт | V |
| 4 | улица | Кирова | 0,83 | - | грунт | V |
| 5 | улица | Коммунистическая | 0,15 | - | грунт | V |
| 6 | улица | Озерная | 0,96 | - | грунт | V |
| 7 | улица | Заводская | 0,28 | - | грунт | V |
| 8 | улица | Калинина | 0,53 | - | грунт | V |
| 9 | улица | Полевая | 0,3 | - | грунт | V |
| 10 | улица | Садовая | 0,73 | - | грунт | V |
| 11 | улица | Северная | 0,73 | - | грунт | V |
| 12 | улица | Смирнова | 0,42 | - | грунт | V |

п. Кирпичный завод

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица | Горького | 0,4 | - | грунт | V |
| 2 | улица | Комарова | 0,4 | - | грунт | V |

- в пункте 2.13 слова « составляет 128 420 577,00 рублей»

заменить на слова «составляет «135 002 262,91 рублей»;

- в пункте 2.13 слова «2019 год – 17 990 123,31 рублей»

заменить на слова «2019 год - 16 741 647, 57 рублей»;

- в пункте 2.13 слова «2020 год –  9 580 208,00 рублей»

заменить на слова «2020 год - 15 537 535,00 рублей»;

- в пункте 2.13 слова «2021 год –  9 619 403,00 рублей»

заменить на слова «2021 год - 9 373 905,25 рублей»;

- в пункте 2.13 слова «2022 год –  7 430 000,00 рублей»

 заменить на слова «2022 год - 9 548 332,00 рублей»;

3) в разделе 5

- в пункте 5.6 слова « составит 128 420 577,00 рублей»

заменить на слова «составит 135 002 262,91 рублей»;

 - в пункте 5.6 слова «2019 год -17 990 123,31 рублей»

заменить на слова «2019 год 16 741 647,57 рублей»;

- в пункте 5.6 слова «2020 год – 9 580 208,00 рублей»

заменить на слова«2020 год 15 537 535,00 рублей»;

- в пункте 5.6 слова «2021 год – 9 619403,00 рублей»

заменить на слова «2021 год 9 373 905,25 рублей»;

- в пункте 5.6 слова «2022 год – 7 430 000 рублей»

заменить на слова «2022 год 9 548 332,20 рублей»;

- таблица 5 «График выполнения мероприятий по проектированию, строительству, текущему ремонту и реконструкции дорог, тротуаров» изложить в следующей (новой) редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Срок реализации | Финансирование, млн.руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2027 |
| начало | окончание | На весь период по годам2017-2027 г.г.  |
|  | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий в том числе: | 2017 | 2027 | 135,0 | 0,0 | 9,83 | 16,7 | 15,5 | 9,3 | 9,5 | 7,67 | 66,3 |
| 1 | Капитальный ремонт | 2017 | 2027 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 |
| 2 | Текущий ремонт улиц и дорог местного значения | 2017 | 2027 | 58,4 | 0,0 | 6,7 | 4,1 | 2,0 | 5,4 | 5,6 | 4,6 | 30,00 |
| 3 | Текущий ремонт улиц и дорог местного значения ( за счет дорожного фонда) | 2017 | 2027 | 11, 5 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 4,5 |
| 4 | Устройство пешеходных тротуаров | 2017 | 2027 | 7,2 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Содержание дорог в зимний-летний период | 2017 | 2027 | 9,41 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,71 | 3,5 |
| 6 | Ямочный ремонт | 2017 | 2027 | 2,66 | 0,0 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 1,5 |
| 7 | Закупка и установка дорожных знаков, искусственные неровности | 2017 | 2027 | 1,01 | 0,0 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| 8 | Оформление дорог в собственность | 2017 | 2027 | 0,68 | 0,0 | 0.001 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,3 |
| 9 | Оценка недвижимого имущества (за счет средств дорожного фонда Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области  | 2017 | 2027 | 0,012 | 0,0 | 0,012 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Расходы на проектирование. строительство . реконструкцию , капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета |  |  | 19,98 |  |  | 9, 99 | 9,99 |  |  |  |  |
| 11 | Расходы на проектирование. строительство . реконструкцию , капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого | 2017 | 2027 | 135,0 | 0,0 | 9,83 | 16,7 | 15,5 | 9,3 | 9,5 | 7,67 | 66,3 |

3) в разделе 6

- слова « составит 128 420 577,00 рублей»

заменить на слова «составит 135 002 262,91 рублей »

Глава муниципального образования

«Хиславичский район»

Смоленской области **А.В. Загребаев**

Визирование правового акта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отп. 1 экз. – в делоИсп. **И.Ю. Фигурова**«12» февраля 2020 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Разослать: прокуратура - 1, отдел по городу-1, фин.упр.-1 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визы:Ю.В. Епифанов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |
|  |  |  |
| Визы:Т.В. Ущеко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |