Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы за 2021 год** | | | | | | | | | |
| **«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»** | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план | фактически освоено | процент освое-ния | плановое | фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная поддержка молодых семей, проживающих на территории Хиславичского района Смоленской области, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.) |  |  | х | х | х | 3 | 1 | За счет федерального и областного бюджета выделена субсидия одной молодой семье |
| 1.2. | Доля нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей от общего количества семей, состоящих на учете в жилищных комиссиях района (%) |  |  | х | х | х | 30 | 42 |
| 1.3. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Таран Алла Викторовна | Федеральный, областной и местный бюджеты | 1252,44 | 469,665 | 37,5 | х | х |