

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2023 г. № 422

О подготовке и проведении празднования 500-летия со дня основания Хиславичей

С целью подготовки и проведения празднования в 2026 году 500-летия со дня основания Хиславичей,

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить концепцию празднования 500-летия со дня основания Хиславичей согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры для подготовки и проведения празднования 500-летия со дня основания Хиславичей на 2024-2026 годы согласно приложению № 2.

3. Утвердить план проведения праздничных торжеств, информационно-рекламных, издательских, просветительских историко-культурных и спортивных мероприятий, посвященных 500-летию со дня основания Хиславичей, на 2024-2026 годы согласно приложению № 3.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия со дня основания Хиславичей согласно приложению № 4.

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Е.А. Миллер, заместителя Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области - начальник Отдела образования и молодежной политики Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области Ю.Н. Климову.

Глава муниципального образования

«Хиславичский район»

Смоленской области **С.А. Шапкин**

|  |
| --- |
| Приложение №1  к постановлению Администрации муниципального образования «Хиславичский район»  Смоленской области  от «15» ноября 2023 г. № 422 |

**Концепция празднования 500-летия со дня основания Хиславичей**

1. Основная идея празднования 500-летия основания Хиславичей – удобный для жизни, комфортный и безопасный, благоустроенный, открытый для новых возможностей, место слияния культур братских народов России и Белоруссии.

2. Цели празднования 500-летия основания Хиславичей:

- формирование имиджа Хиславичей как культурного центра Западной России;

- раскрытие инвестиционного потенциала Хиславичского района;

- создание новых направлений социально-экономического развития города, совершенствование городской инфраструктуры, активизация инновационной и предпринимательской деятельности для улучшения жизни хиславичан, превращения города в туристский центр;

- развитие образовательного и духовного потенциала хиславичан, повышение культурного уровня жителей города, их патриотизма, гражданственности, самоидентификации.

3. Исторические особенности Хиславичей:

- здесь начинается Россия,

- «черта оседлости», крупная еврейская община,

- городища первого тысячелетия до н.э.,

- торговый путь по реке Сож, крупные ярмарки,

- поместье графа Салтыкова,

- действующий деревянный Борисоглебский храм 19 века является объектом культурного наследия,

- первая смоленская коммуна в д. Городище.

Историческая справка:

Территория района начала заселяться древнейшими людьми около шести тысячелетий назад. Об этом свидетельствуют археологические памятники: городища, селища, стоянки и курганы, расположенные на территории района.

К концу IX – начало Х вв. эта группа племен окончательно ославянилась и в летописях известна под именем кривичей. Около двух тысяч лет назад дальние предки хославичан облюбовали высокий мыс над рекой Сож, окруженный с двух сторон оврагами, поселились здесь на время, да так и остались навсегда, дав спустя тысячу лет начало новому древнерусскому городку – Хославичам. На поселении жили дальние и близкие родственники, имевшие одного общего предка. А имя его было – Хослав. Дети, внуки, родные его звались хославичами. Это же название закрепилось за поселением. Вероятно, тогда и появилось название поселения, первоначально звучавшее как ХОСЛАВИЧИ.

Да, именно так начался поселок тогда. Современное название “Хиславичи” появилось лишь в начале ХХ века. А мыс над рекой теперь называется “Ржецкой горой”.

В XII веке Хославичи вошли в состав Смоленского княжества, первым смоленским князем стал Ростислав Мстиславич.

Вскоре территория Мстиславского княжества оказалась на юру, на границе между возникшим Великим княжеством Литовской и Смоленской землей, пока в 1359 году окончательно не вошла в состав Великого княжества Литовского.

Считается, что первое датированное упоминание о Хославичах относится к 1526 году, когда Мстиславский князь Михаил Иоанович особой грамотой приписал Хославичи к Спасской церкви в Мстиславле.

Во второй половине XV века Хославичи упоминаются как имение князя Андрея Порховского.

В последние годы появились новые изыскания. В документах Литовской метрики (Государственного архива ВКЛ), среди земельных раздач короля Казимира поминается подтверждение прав Андрея Порховского на владение «Хоцлавичами», которые он держал ещё при князе Лынгвени.

После образования в ВКЛ в 1564-1565 годах Мстиславского воеводства Хиславичи с волостью вошли в его состав.

Материалы по истории Хиславичей и его волости до конца XVI столетия практически не известны. Только, начиная с конца XVI столетия населённые пункты Хиславичской волости, начинают встречаться в источниках.

Относительно самих Хиславичей сведений относительно не много. В начале 17 века упоминается «поп хиславичский» без указания, в каком храме он служил. В 1710 году Хиславичи впервые упоминаются как местечко, которым владел Криштоф Цехоновецкий.

Однако и для 18 века сведений о Хиславичах относительно не много. В 1765 году тут упоминается унианская Борисоглебская церковь, которая была переведена в унию в 1710 году. Однако храмы в честь святых Бориса и Глеба, как правило, очень старые. Поэтому можно предполагать, что храм в их честь существовал в Хиславичах с древних времён.

Кроме того в 1765 году в Хиславичах проживала большая еврейская община. В соотвествии с «Инвентарем и тарифом поголовым жидов Мстиславского воеводства 1765 года» в Хиславичах проживали 216 евреев и ещё 21 проживал в прилегающих деревнях.

В 1772 году по первому разделу Речи Посполитой Хославичи отходят к Российской империи.

В 1773 году тайный советник Кохмин получил от Екатерины II Хославичское староство и при нем 1787 душ населения.

В 1784 году местечко Хославичи упомянуто в числе местечек вновь образованного Мстиславского уезда Могилевской губернии.

В 1787 году 17 января Екатерина II “по пути из Смоленска в Мстиславль остановилась в местечке Хославичи и там обедала”.

В Отечественную войну 1812 года 2-ая русская армия под командованием П.И. Багратиона шла через Хославичи на соединение с военной армией под Смоленск. Поместье, с центром в местечке Хославичи, включало в свои границы земли и население 22 села и деревень и составляло 653 крестьянских двора, 2015 душ мужеского и женского пола. В числе поселений поместья можно встретить Фролово, Селезеньки, Ващиловку,

Жизнь хославичан в XIX веке была спокойной и размеренной. В самих Хославичах является по меркам того времени поселением крупным, проживало в 141 дворе 935 душ, в том числе 498 мужчин.

В 1861 году в Хославичах проживало уже 3408 жителей, имелось 86 лавок, насчитывалось 617 жилых строений (1880 год), имелось две православные церкви, восемь еврейских молитвенных школ, одно народное училище, сельская больница, кожевенный, винокуренный и пивоваренный заводы, с производством всего пять тысяч ведер водки для своего обихода и на продажу.

В 1910 году местечко Хиславичи принадлежит графу А.А. Салтыкову, часть – сельскому обществу. Жителей было 6894, из них дворян и чиновников – 10, духовного звания – 7, купцов – 30, мещан – 5947, крестьян – 886, прочих – 14; строений – 603, из них 3-каменных; учреждения: волостное правление, мещанское управление, почтово-телеграфное отделение, ссудно-сберегательное товарищество, пожарное общество, квартира станового пристава, квартира полицейского урядника.

В 1918 году имение графа Салтыкова было национализировано.

В 1923 году Хиславичи стали райцентром Мстиславского уезда.

В 1928 году Хиславичи стал райцентром Смоленской области.

4. Принципы празднования 500-летия основания Хиславичей:

4.1. Мероприятия, посвященные 500-летию основания города, должны содействовать формированию имиджа Хиславичей как культурного центра Западной России, и учесть 5 основных позиций:

- 5 веков,

- 5 великих людей,

- 5 живописных мест,

- 5 достопримечательностей,

- 5 достижений.

4.2. Благоустройство города, строительство и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов, развитие транспортной инфраструктуры будет направлено на улучшение качества жизни хиславичан.

4.3. Юбилейные мероприятия должны стать дополнительным фактором создания инвестиционной привлекательности города и стимулом для привлечения потенциальных инвесторов при реализации конкретных проектов, в том числе проектов, направленных на создание новых направлений социально-экономического развития города.

4.5. Реализация комплекса мер, направленных на использование памятников природного, историко-культурного, являющихся визитной карточкой города, послужит развитию культурного туризма - одного из экономических факторов развития города в целом.Юбилейные мероприятия будут содействовать повышению культурного уровня жителей города, формированию патриотизма, гражданственности и самоидентификации хиславичан.

5. Основные направления деятельности по подготовке к празднованию 500-летия основания Хиславичей:

5.1. Проведение PR-кампании по продвижению Хиславичей в средствах массовой информации на федеральном, региональном, областном уровнях, широкое информационное сопровождение и рекламная кампания мероприятий подготовки и празднования 500-летия основания Хиславичей для привлечения необходимых сил и средств к их выполнению, в том числе:

- обращение к хозяйствующим субъектам, коммерческим и некоммерческим организациям, общественным объединениям, духовенству, жителям города и Смоленской области с призывом участвовать в подготовке и проведении празднования юбилея;

- обращения к главам городов-партнеров Республики Беларусь, главам субъектов Центрального Федерального округа о принятии участия в праздновании юбилея Хиславичей;

- приглашение представителей иных субъектов Российской Федерации и городов России участвовать в проведении юбилея Хиславичей;

- проведение пресс-конференции при участии представителей деловых, научных и культурных кругов, банковских структур и средств массовой информации как начального этапа широкой информационной и рекламной кампании по подготовке к празднованию юбилея Хиславичей;

- создание специального раздела на официальном сайте администрации Хиславичского района, посвященного юбилею, где будет размещаться вся необходимая информация о ходе подготовки и проведения празднования юбилея Хиславичей;

- создание тематических теле- и радиопрограмм, газетных публикаций о Хиславичах и ходе подготовки к празднованию его юбилея.

5.2. Разработка на конкурсной основе символики празднования 500-летия основания Хиславичей и бренда города, их продвижение внутри региона и за его пределами, использование по всем направлениям работы по подготовке к празднованию юбилея, в том числе в издании печатной продукции, выпуске художественной и сувенирной продукции, товаров, почтовых марок, памятных знаков с юбилейной символикой.

5.3. Подготовка внешнего архитектурного облика города через комплексное благоустройство и реконструкцию городских территорий-объектов для проведения юбилейных торжеств, выполнение необходимого объема работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов транспортной и социальной инфраструктуры, включая автомобильные дороги, объекты жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, здравоохранения и спорта, в том числе:

- определение зон и перечня объектов проведения торжеств, объемов работ по их строительству, реконструкции или благоустройству;

- проведение комплекса ремонтно-реставрационных и строительных работ по реконструкции, восстановлению и реставрации памятников историко-культурного наследия;

- выполнение работ по благоустройству и реконструкции объектов городской среды, ремонту и восстановлению участков улично-дорожной сети, магистралей, модернизации и строительства объектов инженерной инфраструктуры, сетей наружного освещения, обновлению подвижного состава пассажирского транспорта;

- проведение комплекса ремонтных и реставрационных работ на фасадах зданий, расположенных в центральной части города и зонах проведения юбилейных торжеств;

- выполнение на территории города работ по приведению в порядок улиц, фасадов зданий, их художественному и рекламному оформлению, по озеленению улиц, скверов, парков, дворовых территорий и других общественных мест;

- привлечение к участию в благоустройстве города арендаторов и владельцев зданий, землепользователей, организаций, отвечающих за хозяйственное использование занимаемых территорий, в том числе промышленных предприятий.

5.4. Привлечение к реализации соответствующих программ и проектов предприятий и организаций города и области, коммерческих структур, общественных объединений, населения города, обеспечив возможность каждому желающему выступить с предложениями и принять активное участие в организации и проведении празднования юбилея Хиславичей.

5.5. Организация просветительских мероприятий историко-культурного характера, спортивных мероприятий, в том числе:

- организация массовых театрализованных представлений и праздников в парках, на городских площадях, набережных, с использованием пиротехнических средств и фейерверков, народных гуляний, ярмарок, выставок, творческих конкурсов и фестивалей;

- проведение театральных фестивалей

- проведение концертных программ и культурных мероприятий, с привлечением творческих коллективов городов России, популярных мастеров культуры и искусств;

- открытие выставок в библиотеках, музеях и выставочных залах;

- организация экскурсий по историческим и памятным местам города;

- проведение выставок и ярмарок промышленными и сельскохозяйственными предприятиями Хиславичского района;

- проведение спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий, посвященных юбилею Хиславичей;

- проведение отраслевых научных, научно-практических конференций городского, регионального, общероссийского и международного уровня;

- организация культурного обмена творческими коллективами, выставками, культурными программами с городами России и зарубежных стран.

5.6. Разработка сценария и программы проведения юбилейных торжеств в 2026 году, в том числе:

- выделение мероприятий городского и областного значения с учетом исторических и культурных мест проведения празднования юбилея, предполагаемого состава гостей и участников, обеспечив их доступность для всех категорий граждан, включая ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан, а также детей, подростков и молодежи;

- планирование торжественных открытий памятных мест и объектов культуры, символизирующих отмечаемый юбилей города;

- сосредоточение усилий творческих союзов, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов по подготовке праздничных программ, посвященных юбилею города.

6. Организационное и финансовое обеспечение празднования 500-летия основания Хиславичей:

6.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 500-летия со дня основания Хиславичей на 2024-2026 годы, его актуализация по мере необходимости.

6.2. Учет в 2024-2026 годах структурными подразделениями администрации Хиславичского района финансовых средств для реализации плановых мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия со дня Хиславичей в отраслевых муниципальных программах. Привлечение средств предприятий и организаций для финансирования строительства, реконструкции и благоустройства объектов, расположенных на территории Хиславичского района и приуроченных к празднованию 500-летия со дня основания Хиславичей.

7. Координация и контроль мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия со дня основания Хиславичей осуществляется организационным комитетом по подготовке 500-летнего юбилея со дня основания Хиславичей, во взаимодействии с областной комиссией по подготовке к празднованию 500-летия со дня основания Хиславичей, утвержденной постановлением Губернатора Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ № \_\_\_\_.

|  |
| --- |
| Приложение №2  к постановлению Администрации муниципального образования  «Хиславичский район»  Смоленской области  от «15» ноября 2023 г. № 422 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**500-летия основания Хиславичей на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (объекта)** | **Срок выполнения, год** | **Объем финансирования (млн. рублей)** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **ВСЕГО** | **в том числе:** | | | |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВнИ** |
|  | ИТОГО по направлениям: |  | **1601,352** |  | **1585,34** | **16,01** |  |  |
|  | Объекты социальной инфраструктуры | | | | | | | |
| Всего по разделу, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | **280,25** | **0** | **277,415** | **2,835** |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД «Строительство многоквартирного жилого дома на территории пгт. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области» | 2024 | 3,5 | 0 | 3,465 | 0,035 |  |  |
| 1.2 | Строительство многоквартирного жилого дома на территории пгт. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области | 2025-2026 | 276,75 | 0 | 273,95 | 2,8 |  |  |
| **2** | **Жизнеобеспечение города** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| ***2.1.*** | ***Инженерная инфраструктура:*** | | ***100,5*** | ***0*** | ***99,495*** | ***1,005*** |  |  |
| 2.1.1 | Разработка ПСД на реконструкцию КНС, очистных сооружений и канализационных сетей в пгт. Хиславичи Смоленской области | 2024 | 2,5 | 0 | 2,475 | 0,025 |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция КНС, очистных сооружений и канализационных сетей в пгт. Хиславичи Смоленской области | 2024-2025 | 98,0 | 0 | 97,02 | 0,98 |  |  |
| ***2.2*** | ***Проектирование и строительство дорог*** | | ***808,322*** | ***0*** | ***800,251*** | ***8,071*** |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге ул. Советская в п. Хиславичи Смоленской области | 2024 | 102,072 | 0 | 101,051 | 1,021 |  |  |
| 2.2.3 | Разработка ПСД «Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Советская в п. Хиславичи Смоленской области (въезд со стороны РБ)» | 2024 | 1,25 | 0 | 1,24 | 0,01 |  |  |
| 2.2.4 | Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Советская в п. Хиславичи Смоленской области (въезд со стороны РБ) | 2025 | 125,0 | 0 | 123,75 | 1,25 |  |  |
| 2.2.5 | Разработка ПСД «Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Ленина в п. Хиславичи Смоленской области (въезд со стороны г. Смоленск)» | 2024 | 1,25 | 0 | 1,24 | 0,01 |  |  |
| 2.2.6 | Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Советская в п. Хиславичи Смоленской области (въезд со стороны г. Смоленск) | 2025 | 125,0 | 0 | 123,75 | 1,25 |  |  |
| 2.2.7 | Разработка ПСД «Реконструкция автомобильной дороги ул. Урицкого в п. Хиславичи Смоленской области» | 2024 | 1,25 | 0 | 1,24 | 0,01 |  |  |
| 2.2.8 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Урицкого в п. Хиславичи Смоленской области | 2025 | 150,0 | 0 | 148,5 | 1,5 |  |  |
| 2.2.9 | Разработка ПСД «Реконструкция автомобильной дороги пер. Пушкина в п. Хиславичи Смоленской области» | 2024 | 1,25 | 0 | 1,24 | 0,01 |  |  |
| 2.2.10 | Реконструкция автомобильной дороги пер. Пушкина в п. Хиславичи Смоленской области | 2025 | 150,0 | 0 | 148,5 | 1,5 |  |  |
| 2.2.11 | Разработка ПСД «Реконструкция автомобильной дороги ул. Пушкина в п. Хиславичи Смоленской области» | 2024 | 1,25 | 0 | 1,24 | 0,01 |  |  |
| 2.2.12 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Пушкина в п. Хиславичи Смоленской области | 2025 | 150,0 | 0 | 148,5 | 1,5 |  |  |
| ***3.*** | ***Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»*** | ***х*** | ***160,0*** | ***0*** | ***158,4*** | ***1,6*** |  |  |
| 3.1. | Ремонт покрытия проезжей части и восстановление обочин автомобильных дорог местного значения | 2025 | 150,0 | 0 | 148,5 | 1,5 |  |  |
| 3.2. | Установка светофорных объектов | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Установка пешеходных ограждений | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. | Установка специальных средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, работающих в автоматическом режиме | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.5. | Установка дорожных знаков | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6. | Обустройство автопавильонов с ограждающими элементами | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.7. | Нанесение дорожной разметки из долговечных материалов | 2024 | 10,0 | 0 | 9,9 | 0,1 |  |  |
| 4. | Строительство и ремонт объектов озеленения | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1. | Комплекс застройки территории … | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2. | Строительство объектов озеленения | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3. | Ремонт объектов озеленения | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ***5.*** | ***Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»*** | ***2024-2026*** | ***214,60*** | ***0*** | ***212,40*** | ***2,20*** |  |  |
| 5.1. | Разработка дизайн-проекта с составлением сметной документации по благоустройству Салтыковского парка | 2024 | 1,25 | 0 | 1,237 | 0,013 |  |  |
| 5.2 | Выполнение работ по благоустройству Салтыковского парка | 2025-2026 | 52,0 | 0 | 51,48 | 0,52 |  |  |
| 5.3 | Разработка дизайн-проекта с составлением сметной документации по благоустройству Леса Победы | 2024 | 1,25 | 0 | 1,237 | 0,013 |  |  |
| 5.4 | Выполнение работ по благоустройству Леса Победы | 2025-2026 | 52,0 | 0 | 51,48 | 0,52 |  |  |
| 5.5 | Разработка дизайн-проекта с составлением сметной документации по благоустройству общественной территории (возле здания Сбербанка и Универмага) | 2024 | 1,2 | 0 | 1,188 | 0,012 |  |  |
| 5.6 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории (возле здания Сбербанка и Универмага) | 2025 | 25,0 | 0 | 24,75 | 0,25 |  |  |
| 5.7 | Разработка ПСД (на заездной карман), дизайн-проекта с составлением сметной документации на установку стеллы «Хиславичи» (заездной «карман», площадка из брусчатки, фотозона) на въезде со стороны г. Смоленска | 2024 | 0,654 | 0 | 0,594 | 0,06 |  |  |
| 5.8 | Выполнение работ по установке стеллы «Хиславичи» (заездной «карман», площадка из брусчатки, фотозона) на въезде со стороны г. Смоленска | 2025 | 25,0 | 0 | 24,75 | 0,25 |  |  |
| 5.9 | Разработка дизайн-проектов на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов расположенных в границах пгт. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области | 2024 | 1,25 | 0 | 1,237 | 0,013 |  |  |
| 5.10 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов расположенных в границах пгт. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области | 2025-2026 | 55,0 | 0 | 54,45 | 0,55 |  |  |
| **6.** | **Исполнение наказов депутатов** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7.*** | ***Обновление парка дорожной техники для текущего содержания города*** | ***2024*** | ***37,68*** | ***0*** | ***27,039*** | ***10,642*** |  |  |
| 7.1 | Приобретение КДМ | 2024 | 10,47 | 0 | 0,10 | 10,37 |  |  |
| 7.2 | Приобретение роторного снегоочистителя (для уборки снежных валов вдоль тротуаров) | 2024 | 0,22 | 0 | 0,218 | 0,002 |  |  |
| 7.3 | Приобретение прицепного илососа | 2024 | 0,45 | 0 | 0,446 | 0,005 |  |  |
| 7.4 | Приобретение автогрейдера | 2024 | 16,0 | 0 | 15,84 | 0,16 |  |  |
| 7.5 | Приобретение тракторных прицепов 2 ед. | 2024 | 0,50 | 0 | 0,495 | 0,005 |  |  |
| 7.6 | Приобретение дежурной машины для перевозки рабочих | 2024 | 1,54 | 0 | 1,525 | 0,015 |  |  |
| 7.7 | Приобретение автовышки | 2024 | 8,50 | 0 | 8,415 | 0,085 |  |  |
| 8. | Внешнее оформление … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные и праздничные мероприятия | | | | | | | |
|  | Всего по разделу, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Просветительские историко-культурные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Просветительские и праздничные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами Администрации муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области Т.В. Ущеко

|  |
| --- |
| Приложение №3  к постановлению Администрации  муниципального образования  «Хиславичский район»  Смоленской области  от «15» ноября 2023 г. № 422 |

**План**

**проведения праздничных торжеств, информационно-рекламных,**

**издательских, просветительских историко-культурных и спортивных**

**мероприятий, посвященных 500-летию со дня основания Хиславичей, на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | |
| 1. Организационные мероприятия | | | | |
| 1.3 | Разработка бренда п. Хиславичи и его продвижение внутри региона и за его пределами, использование по всем направлениям работы по подготовке к празднованию юбилея, в том числе в издании печатной продукции, выпуске художественной и сувенирной продукции, товаров, почтовых марок, памятных знаков с юбилейной символикой | 2024-2026 | Отдел по культуре | |
| 1.4 | Открытый муниципальный конкурс на лучший логотип празднования 500-летия со дня основания п. Хиславичи | Декабрь 2024г. - январь 2025 г. |  | |
| 1.5 | Открытый муниципальный конкурс на лучший эскизный проект праздничного оформления к 500-летия со дня основания п. Хиславичи | 2025 |  | |
| 2. Информационно-рекламная деятельность | | | | |
|  | Проведение PR-кампании по продвижению п.Хиславичи в СМИ на региональном, областном уровнях, информационное сопровождение и рекламная кампания мероприятий в рамках подготовки и празднования 500-летия основания п. Хиславичи | 2024-2026 |  | |
| 2.1 | - юбилейный фильм о п. Хиславичи | Январь 2026 г. |  | |
| 2.2 | - электронная газета «История п. Хиславичи в лицах» на интернет-портале центральной библиотеки | 2024-2026 |  | |
| 2.3 | - краеведческий календарь «памятные даты в жизни хиславичан» | С 2023гж. |  | |
| 2.4 | - Издание летописи Хиславичского района | 2026 г. |  | |
| 2.5 | - создание туристической карты района | 2026 г. |  | |
| 2.6 | Размещение социальной рекламы, посвященной 500-летию основания п. Хиславичи, с использованием исторических фотографий:    - на баннерах, пилларсах, перетяжках, накладках на опорах;    - на плакатах, информационных стендах в образовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения, культуры, спорта, здравоохранения, центрах по работе с населением, управляющих компаниях, в организациях и на предприятиях города;    - в форме бортовой и внутрисалонной рекламы на пассажирском транспорте | 2025-2026 |  | |
| 2.7 | Разработка и выпуск юбилейной сувенирной продукции:    - кепки, футболки, ручки, магниты, значки, флажки, воздушные шары, сладкие сувениры, п.    - медаль «500 лет. Хиславичи» (с разными темами) | 2025  2026 |  | |
| 2.8 | Открытый городской конкурс видеопоздравлений к 500-летию основания поселка Хиславичи | 2026 |  | |
| 3. Издательская деятельность | | | | |
| 3.1 | Фотоальбом «Мои Хиславичи» | 2026 | |  |
| 3.4 | Альбом детских рисунков «Мои Хиславичи» | 2025 | |  |
| 3.5 | Фотоконкурс «Город и мы» | 2025 | |
| 3.9 | Набор открыток с видами поселка «Хиславичи» | 2025 | |  |
| 3.10 | Набор открыток «Хиславичане - Герои Советского Союза и Герои России, Герои Социалистического труда» | 2026 | |  |
| 3.11 | Сборник стихов самодеятельных поэтов о п. Хиславичи | 2026 | |  |
| 3.16 | Альбом детских рисунков (по результатам конкурса среди учащихся художественных отделений муниципальных детских школ культуры) | 2026 | | детские школы художественного образования |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к постановлению Администрации  муниципального образования  «Хиславичский район»  Смоленской области  от «15» ноября 2023 г. № 422 |

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия со дня основания Хиславичей в 2026 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шапкин  Сергей Александрович | - | исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, председатель организационного комитета |
| Костюкова  Светлана Николаевна | - | председатель Хиславичского районного Совета депутатов, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: | | |
| Бубликова  Елена Алексеевна | - | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Волоцуев  Андрей Алексеевич | - | председатель Хиславичской районной общественной организации Смоленской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Галынский  Сергей Васильевич | - | начальник Пункта полиции по Хиславичскому району подполковник полиции (по согласованию) |
| Калистратова  Наталья Ивановна | - | председатель Хиславичского районного Совета женщин (по согласованию) |
| Климова  Юлия Николаевна | - | заместитель Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области - начальник Отдела образования и молодежной политики |
| Маханек  Олег Борисович | - | Глава муниципального образования «Хиславичское городское поселение» Хиславичского района Смоленской области (по согласованию) |
| Махнев  Дмитрий Игоревич | - | Начальник отделения в пгт Хиславичи ПУ ФСБ России по Смоленской области (по согласованию) |
| Миллер  Екатерина Анатольевна | - | заместитель Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| Поздняков  Сергей Сергеевич | - | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Протоиерей Свистун  Роман Владимирович | - | благочинный церквей Хиславичского округа Рославльской епархии Смоленской митрополии, настоятель Борисоглебского храма поселка Хиславичи (по согласованию) |
| Пуховский  Андрей Олегович | - | управляющий подразделением ООО «Брянская мясная компания» (по согласованию) |
| Сенченко  Наталья Михайловна | - | социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Смоленской области (по согласованию) |
| Тарасевич  Сергей Сергеевич | - | председатель местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Смоленской области (по согласованию) |
| Титов  Игорь Евгеньевич | - | Депутат Смоленской областной Думы (по согласованию) |
| Усова  Татьяна Александровна | - | председатель Хиславичской районной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) |
| Черкасов  Анатолий Викторович | - | председатель Совета директоров ЗАО «Тропарева» (по согласованию) |
| Шевелева  Елена Леонидовна | - | главный врач ОГБУЗ «Хиславичской ЦРБ» (по согласованию) |

Визирование правового акта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отп. 1 экз. – в дело  Исп. Т.В. Ущеко  «15» ноября 2023 г.  2-22-80 |  | Разослать: Т.В. Ущеко-3 |

Визы:

Е.А. Миллер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «15» ноября 2023 г.

Визы:

Е.Р. Свистун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «15» ноября 2023 г.

Визы:

Т.В. Ущеко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «15» ноября 2022 г.