# РАЗДЕЛ 1.

# Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 10.07.2012 N 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Закон Смоленской области от 30.05.2013 N 47-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области"(принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). - Постановление департамента смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от 05.05.2015 №93 «Об утверждении Положения о требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых цены (тарифы) регулируются Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области ИНН 6718004891, КПП 671801001 Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение Юридический адрес: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, деревня Печерская Буда Фактический адрес: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, деревня Печерская Буда Глава Администрации Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области: Шорников Владимир Иванович |
| Полное наименование разработчиков программы | Открытое Акционерное Общество «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» ИНН 6731077881, КПП 673101001 Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 12 Фактический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, 12 Генеральный директор ОАО «ЦЭПЭ»: Горбатко Сергей Яковлевич |
| Цели программы | Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение энергетической эффективности экономики бюджетного учреждения. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия – до 2018 года включительно |
| Целевые показатели | 1. Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч). 2. Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал). 3. Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3). 4. Снижение потребления воды в натуральном выражении (м3). 5. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т). 6.Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий 7. Удельный объем автотранспорта стоящего на учете БУ, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %. 8. Удельное потребление холодной воды, к штатной численности сотрудников, куб.м/чел*год. 9. Удельное потребление электроэнергии, к штатной численности сотрудников, кВт*ч/чел*год. 10. Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период, Гкал/кв.м в год. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 664 400 руб., в том числе: - собственные средства – 1 000 руб. - бюджетные средства – 39 400 руб. - энергосервисный контракт – 624 000 руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии – 14 826 кВт*ч; Экономия природного газа – 249 м3 ; Экономия твердого печного топлива – 0,07 т.у.т. Экономия моторного топлива – 0,016 т. |

# РАЗДЕЛ 2.

Расчет целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием Государства и муниципальных образований.

2.1.СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 0 | 7566 | 7260 | 0 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | 0 | 216 | 33 | 0 |
| 4 | Снижение потребления твердого и жидкого печного печного топлива в натуральном выражении | т.у.т. | 0 | 0,03 | 0,04 | 0 |
| 5 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 20,04 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| 14 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | - | - | - | - |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | 218,18 | 198,55 | 195,55 | 195,55 |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | 0 | 94 | 99 | 0 |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | - | - | - | - |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - | - |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | - | - | - | - |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т/ Гкал | - | - | - | - |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т/ Гкал | - | - | - | - |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/м3 | - | - | - | - |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме | % | - | - | - | - |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме | % | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 |
| 32 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды | кВт*ч/м3 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - | - |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/ км2 | 128,59 | 97,52 | 66,46 | 66,46 |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 36 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 37 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 38 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - | - |
| 39 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - |

2.2.ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение 2014 (базового) года | Плановые значения индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч | 31533 | 31533 | 23967 | 16707 | 16707 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | 2400 | 2400 | 2184 | 2151 | 2151 |
| 4 | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | т.у.т. | 3,19 | 3,19 | 3,16 | 3,12 | 3,12 |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | - | - | - | - | - |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива по каждому виду | тонн | 2,063 | 2,059 | 2,055 | 2,051 | 2,047 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 3.

# Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

Общие сведения о предприятии

| Полное наименование | Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления, поселковых и сельских населенных пунктов |
| Численность сотрудников, чел. | 11 |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения на электроснабжение и природный газ 284 563,62 руб., фактические расходы на моторное топливо составили 85 165,65 руб. ИТОГО: 369 729,27 руб. |

Характеристика зданий, строений, сооружений

| Наименование | Здание администрации |  |
| --- | --- | --- |
| Год постройки |  | 1979 |
| Общая площадь учреждения, м2 |  | 74 |
| Отапливаемая площадь, м2 |  | 54 |

Многоквартирные дома

| Количество, шт. | 67 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 6 200 |
| Численность проживающих, чел | 233 |

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 16 | 16 | 100 |
| Природный газ | 1 | 1 | 100 |

Система электроснабжения

Включает 1 ввод в здании администрации и 15 вводов уличного освещения с установленным прибором учета:

- Меркурий 230, класс точности – 1.0;

- ЦЭ6807П (3 шт.), класс точности – 1,0;

- Меркурий 201 (6 шт.), класс точности – 1,0;

- СЕ 101 (2 шт.), класс точности – 1,0;

- СКАТ 101м/1, класс точности – 1,0;

- Меркурий 203.1, класс точности – 1,0;

- СЭО-1.15.702, класс точности – 1,0.

Система отопления

Осуществляется от газового котла АОГВК-11.

Включает 1 ввод с установленным прибором учета: NPM-G4, класс точности – 1,0.

На балансе Администрации Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области находится 1 единица автотранспорта: ВАЗ 2121 «Нива».

Общий пробег автотранспортом за 2014 год: 25 000 км.

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы 
в 2014 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 1 483 | 8 702,22 | 0,51 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 30 050 | 253 869,00 | 10,35 |
| 3 | Природный газ | м3 | 2 400 | 13 192,40 | 2,76 |
| 4 | Твердое печное топливо | м3 | 12 | 8 800,00 | 3,19 |
| 5 | Моторное топливо | т | 2,063 | 85 165,65 | 3,07 |
| Итого |  |  |  | 369 729,27 | 19,88 |

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в 2014 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | Период 2014 года | Средне взвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | руб/ кВт*ч | 2014 г. | 5,87 |
| 2 | Уличное освещение | руб/ кВт*ч | 2014 г. | 8,45 |
| 3 | Природный газ | руб/м3 | 2014 г. | 5,50 |
| 4 | Твердое печное топливо | руб/м3 | 2014 г. | 733,33 |
| 5 | Моторное топливо | руб/л | 2014 г. | 30,97 |

На рис. 1 приведена структура фактических затрат на топливно-энергетические ресурсы в 2014 (базовом) году.

Рис. 1 Структура фактических затрат на ТЭР в 2014 г.

Из рис. 1 видно, что наибольшая доля затрат приходится на уличное освещение (69%) и на моторное топливо (23%)  и малая доля на электроэнергию, природный газ и твердое печное топливо. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности стоит проводить в уличного освещения.

# РАЗДЕЛ 4.

# Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

## 4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

## 4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

## 4.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

## 4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Планируемый год внедрения | Объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и издание приказа по предприятию об экономии энергоресурсов | - | 2015 | - | - |
| 2 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | 2015 | - | - |
| 3 | Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах | - | 2015 | - | - |
| 4 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала | - | 2015 | 1,0 | Собственные средства |
| 5 | Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР» | - | 2015 | - | Процент от экономии |
| 6 | Популяризация жителей МО вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в сети интернет | - | 2015 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2015 г. |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | Замена энергосберегающих ламп на светодиодные | - | - | - | кВт*ч | - | Бюджетные средства | 6,8 | 306 | кВт*ч | 1796,2 |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | 6,8 | Х | Х | 1796,2 |
| 2 | Замена светильников уличного на светодиодные | - | - | - | кВт*ч | - | Энергосервисный контракт | 312 | 7260 | кВт*ч | 61345,7 |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | 312 | Х | Х | 61345,7 |
| 3 | Химическая промывка системы отопления | - | - | - | м3 т.у.т. | - | Бюджетные средства | 20 | 216 0,03 | м3 т.у.т. | 1188 792 |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | 20 | Х | Х | 1980 |
| 4 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | - | - | - | м3 т.у.т. | - | - | - | - | м3 т.у.т. | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 5 | Содержание автомобилей в технически-исправном состоянии | Бюджетные средства | 3 | 0,004 | т | 170,3 | Бюджетные средства | 3 | 0,004 | т | 170,3 |
| Итого по мероприятию |  |  | 3 | Х | Х | 170,3 | Х | 3 | Х | Х | 170,3 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 3 | Х | Х | 170,3 | Х | 341,8 | Х | Х | 65292,2 |

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2017 г. |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | Замена энергосберегающих ламп на светодиодные | - | - | - | кВт*ч | - | - | - | - | кВт*ч | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 2 | Замена светильников уличного на светодиодные | Энергосервисный контракт | 312 | 7260 | кВт*ч | 61345,7 | - | - | - | кВт*ч | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 312 | Х | Х | 61345,7 | Х | - | Х | Х | - |
| 3 | Химическая промывка системы отопления | - | - | - | м3 т.у.т. | - | - | - | - | м3 т.у.т. | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 4 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | Бюджетные средства | 0,6 | 33 0,04 | м3 т.у.т. | 182 105,3 | - | - | - | м3 т.у.т. | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,6 | Х | Х | 287,3 | Х | - | Х | Х | - |
| 5 | Содержание автомобилей в технически-исправном состоянии | Бюджетные средства | 3 | 0,004 | т | 170,3 | Бюджетные средства | 3 | 0,004 | т | 170,3 |
| Итого по мероприятию |  |  | 3 | Х | Х | 170,3 | Х | 3 | Х | Х | 170,3 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 315,6 | Х | Х | 61803,3 | Х | 3 | Х | Х | 170,3 |

# РАЗДЕЛ 5.      СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВлЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с  Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируется следующая форма отчета.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель (уполномоченное лицо)     ___________________   __________________

(должность)                             (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)     ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)                                                ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

м.п.     «_____» _______________2015г.